Утверждаю

Директор МБОУ

Матвеево-Курганской сош №3

____________   А.В.Рудковская

План работы

по реализации программы

«Одаренные дети»

МБОУ Матвеево-Курганской сош №3

на 2014-2015 учебный год

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационная деятельность |  |  |
| 1. | Составление плана работы по проекту «Одаренные дети» на 2012-2013 уч.г. | август | Зам директора методист |
| 2. | Представление плана работы ОУ по реализации проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете | август | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Обсуждение вопроса о работе с одаренными детьми на совещаниях при директоре, педсоветах | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Изучение интересов и склонностей учащихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, художественной, творческой и т.д., диагностика родителей методами наблюдения, анкетирования, тестирования | В течение года | Кл. руководители, руководители Заместитель директора по УВР Педагог-психолог |
| 5 | Организация работы кружков, секций, внеурочной деятельности | сентябрь | Заместитель директора по ВР |
| 6. | Организация и проведение предметных олимпиад в ОУ и на муниципальном уровне | Октябрь-декабрь | Заместитель директора по УВР, методист |
| 7. | Проведение предметных недель | В течение года | Заместитель директора по УВР, методист |
| 8. | Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей | В течение года | Руководители ШМО |
| 9. | Проведение совещания по результатам диагностирования способных учащихся | Декабрь, март | Заместитель директора по УВР |
| 10. | Анализ и корректировка результативности и выполнения программы «Одаренные дети» | Декабрь, май | Руководители ШМО заместители директора по УВР |
| 11. | Составление и пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми | В течение года | Кл. руководители Педагог-спихолог |
| 12. | Организация работы по подготовке к научно-практической конференции школьников и учителей в учебном году | Сентябрь | методист по ИКТ |
| 13. | Организация участия детей в научно-практических конференциях по плану ОУ. | В течение года | методист по ИКТ |
| 14. | Организация участия детей в спартакиаде, | В течение года | Учителя физ-рры |
| 15. | Организация участия детей в творческих конкурсах, фестивалях, выставках по плану ОУ и на муниципальном уровне | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 16. | Организация практико-ориентированной деятельности школьников в ОУ (проектная деятельность) | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 17. | Участие в международных конкурсах – игре «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Бульдог», «ЧИП», «КИТ», «Олимпус» | В течение года | Учителя-предметники, руководители ШМО |
| 18. | Чествование детей, добившихся высоких результатов, на итоговой линейке в конце учебного года | В течение года, май | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 19. | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми | Апрель, май | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 20. | Торжественное вручение медалей за особые успехи в учении | июнь | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 2. | Работа с педагогическим коллективом |  |  |
| 1. | Организация изучения нормативных документов по работе с одаренными детьми | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Проведение семинаров для педагогов по обучению современным приемам организации индивидуальных стратегий развития одаренных детей | В течение года | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО, методисты |
| 3. | Создание условий для профессионального совершенствования педагогов (презентация опыта работы, проведение открытых уроков) | В течение года | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 4. | Совершенствование владения информационными технологиями | В течение года | Учителя, руководители ШМО |